|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Витебского областного исполнительного комитета 06.12.2018 № 699 |
| --- | --- |

ПЛАН
подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний областного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019–2020 годы по мере необходимости, не реже одного раза в полгода | организационный комитет |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | 2018–2020 годы | городские, районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы), администрации районов в г. Витебске, комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), Витебское областное объединение профсоюзов* |
| 3. | Оказание помощи общественным организациям ветеранов для проведения ими мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны | 2019–2020 годы | горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, комитет по труду, занятости и социальной защите, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Витебское областное объединение профсоюзов* |
| 4. | Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств местных бюджетов, юридических лиц, в том числе общественных объединений | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Витебское областное объединение профсоюзов*, военный комиссариат Витебской области, областные организации Белорусского общественного объединения ветеранов*, РОО «Белая Русь»* |
| 5. | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения и оказание им медицинской помощи | 2018–2020 годы | главное управление по здравоохранению облисполкома |
| 6. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком», а также с применением сервисных телефонных карт | 1–5 июля 2019 г., 7–11 мая 2020 г. | Витебский филиал РУП «Белтелеком», горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 7. | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных услуг телевидения ZALA РУП «Белтелеком» | 2019–2020 годы | Витебский филиал РУП «Белтелеком» |
| 8. | Проведение благотворительных акций «Доброе сердце – ветеранам», «Ваша Победа – наша свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок ветерану!» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2018–2020 годы | главные управления по образованию, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Витебское областное объединение профсоюзов*, ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 9. | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений | 2018–2020 годы | главные управления по образованию, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Витебское областное объединение профсоюзов*, ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 10. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников областных торжественных заседаний | до 20 июня 2019 г., до 1 мая 2020 г. | управление культуры, главные управления идеологической работы и по делам молодежи, организационно-кадровой работы облисполкома, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, Витебский городской исполнительный комитет (далее – Витебский горисполком) |
| 11. | Награждение участников Великой Отечественной войны Почетными грамотами областного, городских и районных Советов депутатов, исполнительных комитетов, администраций районов в г. Витебске | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | главное управление организационно-кадровой работы облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 12. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2019–2020 годы | главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, военный комиссариат Витебской области, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 13. | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2019 г., апрель 2020 г. | комитет по труду, занятости и социальной защите, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, военный комиссариат Витебской области, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 14. | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн, от имени Президента Республики Беларусь | июнь 2019 г., апрель–май 2020 г. | главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 15. | Проведение в дни празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | возложения венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны | 3 июля 2019 г., 8–9 мая 2020 г. | управление культуры, главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, ОО «БРСМ»*, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
|  | торжественных заседаний и праздничных концертов | 1–2 июля 2019 г., 7–8 мая 2020 г. | управление культуры, главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы |
|  | праздничных митингов, массовых гуляний в городах и районных центрах области | 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | управление культуры, главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, Витебское областное объединение профсоюзов*, ОО «БРСМ»*, областные организации Белорусского общественного объединения ветеранов*, РОО «Белая Русь»* |
|  | прохождения торжественным маршем воинов Витебского гарнизона | 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | военный комиссариат Витебской области, Витебский горисполком |
|  | торжественного приема в облисполкоме ветеранов Великой Отечественной войны | 2 июля 2019 г., 8 мая 2020 г. | главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи, торговли и услуг, управление делами облисполкома, военный комиссариат Витебской области |
|  | праздничного салюта в г. Витебске | 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | управление культуры облисполкома, военный комиссариат Витебской области, Витебский горисполком |
|  | встреч и приемов руководителей местных исполнительных и распорядительных органов с ветеранами | июнь–июль 2019 г., апрель–май 2020 г. | горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 16. | Праздничное оформление г. Витебска, городов и районных центров области к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | Витебский горисполком, горрайисполкомы |
| 17. | Организация выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченных к празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май–июль 2019 г., апрель–май 2020 г. | главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск»*, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 18. | Подготовка смет расходов по проведению юбилейных мероприятий | апрель 2019 г., март 2020 г. | главное финансовое управление облисполкома |
| 19. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2019 г., май 2020 г. | управление внутренних дел облисполкома |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |  |  |  |
| 20. | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, закрепление за ними территориальных комитетов ОО «БРСМ»; проведение трудовых акций, субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений Великой Отечественной войны; изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества; открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2019–2020 годы | горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, ОО «БРПО»* |
| 21. | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечение памяти о них | 2018–2020 годы | военный комиссариат Витебской области, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, ОО «БРСМ»* |
| 22. | Проведение Вахты памяти для активизации поисково-исследовательской работы по установлению имен, судеб и мест захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны, открытие новых памятных мест, создание мемориальных зон | 2018–2020 годы | главные управления по образованию, идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 23. | Проведение поисково-исследовательских работ по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества | 2018–2020 годы | главные управления по образованию, идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы, администрации районов г. Витебска |
| 24. | Обновление тематики экскурсионно-туристических маршрутов по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной | 2018–2020 годы | управления культуры, спорта и туризма облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 25. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация показов художественных, хронико-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне; организация на интернет-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет патриотических проектов – воспоминаний и рассказов ветеранов о Великой Отечественной войне с аудио-, фото- и видеоматериалами, выпуск тематических патриотических полос «75 лет под мирным небом» | 2018–2020 годы | главное управление идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры облисполкома, РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск»*, УП «Киновидеопрокат»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске, учреждение «Редакция областной газеты «Витебские вести» |
| 26. | Выпуск сувенирной продукции, посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2018–2020 годы | комитет экономики облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
| 27. | Проведение посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | торжественной акции «Мы вас поздравляем, боевые подруги» | 8 марта 2019 г., 8 марта 2020 г. | военный комиссариат Витебской области, управление культуры облисполкома, областные организации Белорусского общественного объединения ветеранов*, Белорусского союза женщин*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | телемарафона с включением из областных и районных центров Беларуси для трансляции рассказов о подпольном и партизанском движении в годы Великой Отечественной войны | июль 2019 г., май 2020 г. | главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Витебск»*, ОО «БРСМ»*, областные организации Белорусского общественного объединения ветеранов*, «Белорусского союза женщин»*, РОО «Белая Русь»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканской общественно-культурной акции «Дорогами освободителей», посвященной освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943–1944 годах | 2018–2020 годы | управление культуры, главное управление по образованию облисполкома, ОО «БРСМ»*, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе-75!» | 2018–2020 годы | главное управление по образованию облисполкома, ОО «БРСМ»*, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | митингов-реквиемов «Вспомним героев священной войны» | 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | управление культуры, главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию облисполкома, ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись к подвигу» | 2018–2020 годы | ДОСААФ*, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы» | 2019–2020 годы | главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, военный комиссариат Витебской области, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» | 2019 – 2020 годы | управление культуры, Витебское областное объединение профсоюзов*, областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | благотворительных концертов «Благодарная молодежь – ветеранам» | 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. | управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | циклов концертных программ патриотической направленности республиканского конкурса музеев боевой славы «Их подвиг мы в сердце храним» | 2019–2020 годы | управление культуры облисполкома, горрайисполкомы |
|  | областных патриотических акций учащейся молодежи: республиканского конкурса «Не меркнет летопись побед» конкурса юных флористов «Цветы Великой Победы» | 2019–2020 годы | главное управление по образованию облисполкома |
|  | написания сочинений, создания эссе, рисунков («Письмо в прошлое», «Война глазами потомков освободителей» и другое) фестиваля мобильного кино «24 кадра Победы» конкурса воздушных змеев «Майское небо Победы» дистанционной олимпиады «От Бреста до Берлина» выставки-конкурса детского рисунка «Помним, чтим, гордимся» | II квартал 2019 г., февраль–апрель 2020 г. |  |
|  | молодежного марафона «75» | июнь–июль 2019 г. | главные управления по образованию, идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры облисполкома, ОО «БРСМ»*, Витебское областное объединение профсоюзов* |
|  | патриотического проекта «Мой фильм о войне» | 2019–2020 годы | ОО «БРСМ»*, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | патриотического проекта «Их именами названы студенческие отряды» | 2019–2020 годы | ОО «БРСМ»*, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканской акции «Молитва за мир» | июнь 2019 г., май 2020 г. | главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Витебская, Полоцкая епархии БПЦ*, Витебская епархия РКЦ* |
|  | республиканского интернет-конкурса патриотических фотографий | 2019–2020 годы | ОО «БРСМ»*, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | квестов на тему партизанского движения с элементами исторической реконструкции событий военных лет | 2019–2020 годы | ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | республиканской спартакиады среди молодежи по летнему многоборью «Защитник Отечества» и военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Бастионы мужества» | 2019–2020 годы | главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, управление спорта и туризма облисполкома, ОО «БРСМ»*, военный комиссариат Витебской области, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | туристского слета молодежи Союзного государства | июнь–июль 2020 г. | главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, управление спорта и туризма облисполкома, ОО «БРСМ»* |
|  | мероприятий по оформлению зданий и сооружений в стиле арт на тему освобождения Беларуси | II квартал 2019 г. | главное управление идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры, комитет экономики облисполкома, горрайисполкомы, администрации районов в г. Витебске |
|  | акций «Неделя – мира» | 2019–2020 годы | правление областной структуры ОО «Белорусский фонд мира»* |
| 28. | Проведение цикла лекций, посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019–2020 годы | главные управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, управление культуры облисполкома, РГО «Белорусское общество «Знание»* |
| Международные мероприятия |  |  |  |
| 29. | Определение уровня представительства иностранных государств и международных организаций на торжественных мероприятиях 3 июля 2019 г., 9 мая 2020 г. в г. Витебске. Направление приглашений почетным гостям из иностранных государств и международных организаций | до 1 мая 2019 г., до 1 марта 2020 г. | главные управления организационно-кадровой работы, идеологической работы и по делам молодежи, финансовое управление облисполкома |
| 30. | Проведение традиционной встречи фронтовиков, партизан и подпольщиков на Кургане Дружбы (Латвия, Россия, Беларусь) в Верхнедвинском районе | июль 2019 г., июль 2020 г. | главное управление идеологической работы и по делам молодежи, управление культуры облисполкома, Верхнедвинский райисполком |