| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2017 года |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.17, руб | План финансирования |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Кап.ремонт ж.д. №1 по Минскому шоссе в г. Лепеле | 351 | 351 | Февраль | Май | 62407,99 | 62407,99 | 232,99 | 62175 | 0 | 22175 | 40000 |
| 2 | Кап. ремонт ж.д. №41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 967 | 967 | Май | Август | 110232,99 | 110232,99 | 232,99 | 110000 | 0 | 60000 | 50000 |
| 3 | Кап. ремонт ж.д. №34 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 2931 | 2931 | Апрель | Июль | 150232,99 | 150232,99 | 232,99 | 150000 | 0 | 70000 | 80000 |
| 4 | Кап. ремонт ж.д. №136 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 685 | 685 | Июль | Сентябрь | 110351,08 | 110351,08 | 351,08 | 110000 | 0 | 60000 | 50000 |
| 5 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №484 в д.Заслоново Лепельского района. | 3353 | 3353 | Февраль | Май | 677790 | 677790 | 527790 | 150000 | 0 | 80000 | 70000 |
|  | Итого: |  | 8287 |  |  |  |  |  | 582175 |  | 292175 | 290000 |
| Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Реконструкция здания жилого дома №10 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка (переходящий на 2018г) | 3383 |  | Сентябрь | Декабрь | 423446 | 423446 | 0 | 170120 | 0 | 120508 | 49612 |
| Раздел III. Объекты по капремонту ОКЭ |
| 1 | Капитальный ремонт балконов и козырьков входов жилых домов №10,15,18 в н.п.Заслоново Лепельского района . Корректировка. 2-3 пусковой комплекс, (Переносимые виды работ) | 2374 |  | Апрель | Июль | 93300 | 93300 | 0 | 93300 | 0 | 60000 | 33300 |
| 2 | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №14 по ул. Минской в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 1540 |  | Май | Июнь | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 3500 | 3000 |
| 3 | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №120 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 509 |  | Май | Июнь | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 2500 | 2000 |
| Раздел IV. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №582 в д.Заслоново Лепельского района. Корректировка |  |  | Март | Июнь | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 в д.Боровка Лепельского района. Корректировка |  |  | Март | Июнь | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 |
| 3 | Кап. ремонт жилого дома №5/2 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка |  |  | Март | Июнь | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 |
| 4 | Кап. ремонт жилого дома №27 по ул.Держинского в г.Лепеле |  |  | Март | Июнь | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 1000 |
| 5 | Кап. ремонт жилого дома №122 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле |  |  | Март | Июнь | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 1500 | 1000 |
| 6 | Кап. ремонт жилого дома №4,6 по ул. Данукалова в г. Лепеле |  |  | Март | Июнь | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1500 | 1500 |
|  | Всего: |  | 8287 |  |  |  |  |  | 871595 |  | 486683 | 384912 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |  |  |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Кап.ремонт ж.д. №1 по Минскому шоссе в г. Лепеле | 3 | Февраль 2017 | Май 2017 | 177,8 | Замена скатной кровли, ремонт стен, фасадов, входов, отмостки, замена окон мест общ.пользования | КУПП "Боровка" |  |  |
| 2 | Кап. ремонт ж.д. №41А по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 2,5 | Май 2017 | Август 2017 | 113,99 | Замена кровли, ремонт межпанельных швов,вентиляционных шахт, козырьков,фасадов, отмостки | КУПП "Боровка" |  |  |
| 3 | Кап. ремонт ж.д. №34 по ул. Интернациональной в г. Лепеле | 3 | Апрель 2017 | Июль 2017 | 51,26 | Замена кровли, ремонт козырьков, отмостки, цоколя, вентиляционных шахт, крылец | КУПП "Боровка" |  |  |
| 4 | Кап. ремонт ж.д. №136 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле | 2 | Июль 2017 | Сентябрь 2017 | 161,1 | Ремонт кровли, ремонт стен, фасадов, входов, отмостки, замена окон мест общ.пользования, инженерных сетей | КУПП "Боровка" |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №484 в д.Заслоново Лепельского района. | 3 | Сентябрь 2016 | Май 2017 | 202,14 | Замена инженерных сетей, замена кровли, ремонт фасадов, цоколя, балконов, козырьков, отмостки, замена окон мест общ.пользования | КУПП "Боровка" |  |  |
| 6 | Реконструкция здания жилого дома №10 в д.Боровка Лепельского района.Корректировка (переходящий на 2018г) | 5 | Сентябрь 2017 | Февраль 2018 | 125,17 | Переустройсво плоской кровли на скатную шиферную, устройство водостоков, ремонт покраска фасадов, замена козырьков над подъездами, устройство отмостки | Тендер |  |  |
|  | Капитальный ремонт балконов и козырьков входов жилых домов №10,15,18 в н.п.Заслоново Лепельского района . Корректировка. 2-3 пусковой комплекс, (Переносимые виды работ) | 2,5 | Апрель 2017 | Июль 2017 | 84,25 | Устройство козырьков, ремонт отмостки | Тендер |  |  |
|  | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №14 по ул. Минской в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 1 | Май 2017 | Июнь 2017 | 65,75 | Окраска фасадов, ремонт отмостки | ООО "ЛСИС" |  |  |
|  | Кап. ремонт с модернизацией ж. д. №120 по ул. Борисовский тракт в г. Лепеле (Переносимые виды работ) | 3 | Май 2017 | Июнь 2017 | 131,4 | Окраска фасадов, ремонт отмостки | ДКУСП "Лепельская ПМК-75" |  |  |