Приложение 2

к решению Лепельского районного исполнительного комитета

ПЛАН

подготовки и проведения празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2013–2015 годы по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода | Никитин Н.Н. |
| 2. | Определение уровня представительства иностранных государств и международных организаций на торжественных мероприятиях 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. в г. Лепеле. Направление приглашений почетным гостям из иностранных государств и международных организаций | до 1 мая 2014 г., до 1 марта 2015 г. | Лейко Е.В., Урбан И.Г. |
| Мероприятия, направленные на улучшение социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 3. | Изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны, при необходимости проведение за счет средств местных бюджетов ремонта квартир и домов одиноких граждан данных категорий | 2013–2015 годы | Лепельский райисполком, Равовой В.У., Шапка В.И., Майзус В.К.*, Руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4. | Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств местного бюджета, юридических лиц и общественных объединений с привлечением средств коммерческих и благотворительных организаций | до 3 июля 2014 г., до 9 мая 2015 г. | Лепельский райисполком, Никитин Н.Н., Майзус В.К.* |
| 5. | Обеспечение внеочередного изготовления и выдачи технических средств социальной реабилитации нуждающимся в них инвалидам Великой Отечественной войны | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Равовой В.У. |
| 6. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком» | с 1–5 июля 2014 г., с 7–11 мая 2015 г. | Купревич А.В. |
| 7. | Обеспечить организацию оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной в полном объеме | 2014-2015 годы | Шендолесов И.Ю., Шабунько Е.Л. |
| 8. | Обеспечить согласование списков ветеранов ВОВ и лиц пострадавших в годы войны, с органами соцзащиты и военным комиссариатом | 2 раза в год: 1 июля, 1 января | Врач, ответственный за наблюдение за ветеранами ВОВ |
| 9. | Обновить приказы, составы комиссий и др. документы, регламентирующие вопросы организации медицинской помощи ветеранам войны | 01.02.2014 года, 01.02.2015 года | Хоняк Л.В. |
| 10. | В стационарных учреждениях принять действенные меры по созданию палат для ветеранов войны, комфортных условий для пребывания и лечения, использовать их строго по назначению | Постоянно | Шабунько Е.Л. |
| 11. | Организовать медицинское обеспечение мероприятий в дни празднования 70-летию годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Шендолесов И.Ю., Шабунько Е.Л. |
| 12. | Рассмотреть на медико-санитарном совете вопросы медицинского обслуживания ветеранов войны по результатам комплексных осмотров и результатам диспансеризации 2 раза в год | до 20.04.2014, 4-й квартал 2014 | Шендолесов И.Ю., Шабунько Е.Л., Индрюлис П.И. |
| 13. | Обеспечить внеочередной прием для инвалидов и участников войны в установленном порядке в отделение круглосуточного пребывания территориального центра социального обслуживания в д. Камень «Святліца», с предоставлением для проживания комнаты повышенного комфорта | по мере необходимости | Равовой В.У. |
| 14. | Обеспечить предоставление бесплатных социальных услуг на дому одиноким ветеранам Великой Отечественной войны и семьям военнослужащих, погибших в годы войны, размер пенсий которых не превышает 150% бюджета прожиточного минимума на душу населения | по мере необходимости | Равовой В.У. |
| Торжественные мероприятия |  |  |  |
| 15. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников областных торжественных заседаний | до 20 июня 2014 г., до 1 мая 2015 г. | Урбан И.Г., Лейко Е.В., Майзус В.К.* |
| 16. | Подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для вручения им наград (орденов, медалей, поздравительных открыток) | май–июнь 2014 года, март–апрель 2015 года | Лепельский райисполком, Шапка В.И., Майзус В.К.*, Равовой В.У. |
| 17. | Направление поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Лейко Е.В., Равовой В.У., Майзус В.К.* |
| 18. | Провести торжественный прием и награждение участников Великой Отечественной войны благодарностями председателя Лепельского районного исполнительного комитета | июнь-июль 2014 года, май 2015 года (зал заседаний райисполкома) | Никитин Н.Н., Полонский В.И., Равовой В.У., Майзус В.К., Шапка В.И. |
| 19. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями | 2014–2015 годы по отдельному плану | Лепельский райисполком, Шапка В.И., Лейко Е.В., Майзус В.К.* |
| 20. | Изготовление поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя Лепельского райисполкома | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Майзус В.К.* |
| 21. | Организация вручения поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя Лепельского райисполкома | июль 2014 года, май 2015 года | Лепельский райисполком, Лейко Е.В., Равовой В.У., Мазус В.К.* |
| 22. | Праздничное оформление г. Лепеля и населенных пунктов района | до 2 июля 2014 г., до 8 мая 2015 г. | Лепельский райисполком, КУПП ЖКХ «Лепель», КУПП «Боровка», сельские исполнительные комитеты Лепельского района |
| 23. | Подготовка и проведение в дни празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | торжественных заседаний и праздничных концертов | 1–2 июля 2014 г., 7–8 мая 2015 г. | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Майзус В.К.* |
|  | праздничных митингов, массовых гуляний в городе и районе | 3 июля 2004 г., 9 мая 2005 г. | Никитин Н.Н., Урбан И.Г. |
|  | прохождений торжественным маршем военных Заслоновского гарнизона | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г | Шапка В.И., Миклашевич Н.Л., Урбан И.Г. |
|  | торжественных приемов в райисполкоме ветеранов Великой Отечественной войны | 2 июля 2014 г., 8 мая 2015 г. | Никитин Н.Н., Полонский В.И., Лейко Е.В., Урбан И.Г., Равовой В.У., Майзус В.К.* |
|  | возложений венков с лентами и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны | 8–9 мая 2014 г., 2–3 июля 2014 г., 8–9 мая 2015 г., 2–3 июля 2015 г | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Майзус В.К., Щербач Т.В.* |
|  | праздничных фейерверков в г. Лепеле | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. | Урбан И.Г. |
|  | встреч руководства Лепельского райисполкома и Лепельского районного Совета депутатов с ветеранами Великой Отечественной войны | июнь–июль 2014 года, апрель–май 2015 года | Лепельский райисполком, Лейко Е.В., Урбан И.Г., Майзус В.К* |
|  | выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны | 2013–2015 годы | Урбан И.Г., Онышко И.И., Шевченко В.В. |
| 24. | Проведение митинга-реквиема «Поклонимся великим тем годам» | июнь 2014 года, май 2015 года | Лепельский райисполком, Урбан И.Г. |
| 25. | Вечер памяти, посвященный освобождению Лепельского района от немецко-фашистских захватчиков | июнь 2014 г. | Бароха Т.М., Стельмах А.В. |
| 26. | Подготовка смет расходов для подготовки и проведения юбилейных мероприятий | апрель 2014 года, март 2015 года | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Онышко С.Д. |
| 27. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2014 года, май 2015 года | Латышев Н.В., Пшенко Д.Н., Шендолесов И.Ю. |
| Военно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 28. | Создание городской и районной комиссий по обследованию состояния воинских захоронений на территории района и определению размеров финансирования их ремонта и благоустройства | июнь–июль 2013 года | Лепельский райисполком, Мисюра Н.Н., Урбан И.Г., Онышко С.Д., Шапка В.И., Майзус В.К.* |
| 29. | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества | 2013–2015 годы | Лепельский райисполком, Онышко С.Д., Урбан И.Г., Быков В.Н., Шапка В.И., Майзус В.К.*, Щербач Т.В.*, КУПП ЖКХ «Лепель, сельские исполнительные комитеты |
| 30. | Проведение Вахты памяти с целью активизации поисков погибших в годы Великой Отечественной войны, установлению их имен, осуществлению мероприятий учета и паспортизации воинских захоронений на территории района, открытию новых памятных мест, созданию мемориальных зон | 2013–2015 годы | Лепельский райисполком, Быков В.Н., Урбан И.Г., Шапка В.И., Майзус В.К.*, Щербач Т.В.* |
| 31. | Проведение поисковых работ в целях выявления и локализации неучтенных захоронений воинов, погибших при защите Отечества | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Шапка В.И., Майзус В.К.* |
| 32. | Выпуск сувенирной продукции, посвященной 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Поляченко С.М. Урбан И.Г. |
| 33. | Проведение субботников, полученные средства от которых направляются на мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май 2014 года, апрель 2015 года | Лепельский райисполком, Поляченко С.М., Урбан И.Г. |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 34. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014–2015 годы | Урбан И.Г., Онышко И.И.*, Майзус В.К.*, Шевченко В.В. |
| 35. | Подготовка циклов телерадиопередач, публикаций, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Онышко И.И., Шевченко В.В. |
| 36. | Проведение цикла концертных программ, состоящих из произведений патриотической направленности | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г. |
| 37. | Подготовка специальных выпусков учреждением «Редакция районной газеты «Лепельскі край», посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 8 мая 2014 г., 1 июля 2014 г., 7 мая 2015 г., 2 июля 2015 г. | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Шевченко В.В. |
| 38. | Подготовка и издание буклетов о подвигах уроженцев Лепельщины в годы Великой Отечественной (1942-1945 годы) и афганской (1979-1989 годы) войн в целях героико-патриотического воспитания молодого поколения | до 15 февраля 2014 г. | Урбан И.Г., Онышко С.Д., Шапка В.И., Майзус В.К.*. Стельмах А.В., Кривель С.Н. |
| 39. | Организация показа художественных, хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2014–2015 годы | Урбан И.Г., КУК ПК «Лепельская райкиновидеосеть», учреждение «Редакция программы и радиовещания «Лепельское местное радиовещание» и программы телевидения» |
| 40. | Организация в библиотеках тематических книжных выставок, обзоров, информационных часов, бесед, диспутов, презентаций книг военно-патриотической направленности, встреч с ветеранами | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Майзус В.К.* |
| 41. | Организация в Лепельском районном краеведческом музее и музеях Лепельского района тематических выставок, экскурсий, посвященных юбилейным датам | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Быков В.Н. |
| 42. | Продолжить поисковую работу по следующим направлениям: «Обелиск на карте района», «Где погибли мои земляки?», «Без вести павшие» | 2014 -2015 годы | Урбан И.Г. |
| 43. | Проведение в учреждениях образования, библиотеках и музеях района торжественных линеек, уроков Мужества, конкурсов рисунков, юных экскурсоводов музеев учреждений образования, тематических выставок, пресс-обзоров | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Быков В.Н., Урбан И.Г. |
| 44. | Проведение: |  |  |
|  | месячника патриотических дел | февраль 2014 года, февраль 2015 года | Быков В.Н., Урбан И.Г., Майзус В.К.* |
|  | акций районной структуры ОО «Белорусский фонд мира» «Их боль – наша совесть», «Неделя мира» | 2014–2015 годы | Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
|  | областных патриотических акций учащейся молодежи: | 2014–2015 годы | Быков В.Н., Майзус В.К.*, Щербач Т.В.* |
|  | викторины среди учащейся молодежи «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» | май 2014 года, апрель 2015 года | Быков В.Н., Майзус В.К.*, Щербач Т.В.* |
|  | районного туристического слета молодежи | июнь 2014 года | Лепельский райисполком, Демко Н.В. |
|  | районного туристического слета среди ветеранов физической культуры и спорта, пожилых людей | июнь 2014 года | Лепельский райисполком, Демко Н.В. |
|  | городских и районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | июнь 2014 года, июль 2015 года | Лепельский райисполком, Демко Н.В. |
|  | районных соревнований и турниров по видам спорта | май–июль 2014 года | Лепельский райисполком, Демко Н.В. |
| 45. | Обеспечение проведения республиканской патриотической акции «Наследники Великой Победы» | апрель 2014 года | Лепельский райисполком |
| 46. | Обеспечение проведения акций «Я помню! Я горжусь!», «Молодость. Традиции. Будущее», молодежного марафона «Спасибо за Победу», гражданско-патриотических проектов «БелаРуСь Молодая», «Свет Великой Победы» | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Щербач Т.В.*, Майзус В.К.* |
| 47. | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» | 2014–2015 годы | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Быков В.Н., Щербач Т.В.* |
| 48. | Организация проведения цикла лекций, посвященных 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | июнь 2014 года, апрель–май 2015 года | Лепельский райисполком, Урбан И.Г., Майзус В.К.* |
| 49. | Участие в республиканском литературном конкурсе Министерства обороны Республики Беларусь на лучшее литературно-художественное произведение, посвященное военной тематике | 2014–2015 годы | Урбан И.Г., Быков В.Н. |
| 50. | Организация в воинских частях, трудовых коллективах, учебных заведениях, библиотеках серии встреч писателей, пишущих на военно-патриотическую тематику, с читателями | 2013–2015 годы | Урбан И.Г. |
| 51. | Проведение научно-практической конференции по актуальным проблемам историографии Лепельского района в годы Великой Отечественной войны, посвященной 70-летию освобождения Лепельского района от немецко-фашистских захватчиков | май 2014 г. | Урбан И.Г., Стельмах А.В. |
| 52. | Патриотическая акция для молодежи села «Малая радзіма - вялікая сіла», посвященная освобождению Лепельского района от немецко-фашистских захватчиков | апрель-июнь 2014г | Бароха Т.М., Стельмах А.В. |
| 53. | Выставка произведений художников Лепельского района «Тебе, мой край, посвящается» к 70-летию освобождения Лепеля и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | июль 2014 г. | Бароха Т.М., Стельмах А.В. |
| 54. | Премьера спектакля «Серафимка» по пьесе В.Ткачова «Блиндаж» по мотивам повести В.Быкова «Блиндаж», посвященного 70-летию освобождения Лепеля и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | март 2014 г. | Петрищева Н.П. |
| 55. | Молодежный фестиваль «Белые росы», посвященный 70-летию освобождения Лепеля и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | июнь 2014 г. | Сездина Н.В. |
| 56. | Районный праздник «Светлое имя твое, Беларусь», посвященный 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | июль 2014 г. | Петрищева Н.П. |
| 57. | Выставка художественных работ из фондов Лепельского краеведческого музея «Солдату-победителю посвящается», посвященная 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне | май-июнь 2015 г. | Бароха Т.М., Стельмах А.В. |
| 58. | Театрализованная постановка «Не могут эти дни забыться», посвященная 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | Петрищева Н.П. |
| 59. | Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Дорогами войны, дорогами Победы», посвященный 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | Сездина Н.В. |
| 60. | Организация, подготовка и проведение в учебных заведениях комплекса мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | сентябрь – июнь | Быков В.Н. |
| 61. | Участие в организации «Звездных походов» по местам воинской славы, посвященных партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны | апрель - май | Быков В.Н., Щербач Т.В. |
| 62. | Районная неделя памяти юных героев-антифашистов | февраль | Быков В.Н. |
| 63. | Районный месячник патриотического воспитания «Дорогами Победы» | февраль | Быков В.Н. |
| 64. | Районный конкурс плакатов «Победу чтим, героев помним!» | март | Быков В.Н. |
| 65. | Конкурс по благоустройству и озеленению территории «Цветы Победы» в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» | март-июнь | Быков В.Н. |
| 66. | Районный конкурс детского рисунка «Великой Победе-70!» | апрель | Быков В.Н. |
| 67. | Гражданско-патриотическая акция «Дорогами Победы»: - парад пионерских дружин; - автопробег по местам боевой славы; ежегодные республиканские акции: - «Мы – граждане Беларуси!»; - «Квітней, Беларусь», посвященную Дню государственного герба и флага Республики Беларусь; - «За Беларусь», посвященную Дню Независимости республики Беларусь; - «Память»; - «Призывник»; - «Служим Беларуси!» | в течение года | Быков В.Н., Щербач Т.В. |
| 68. | Пополнение музеев боевой славы учреждений образования новыми экспонатами, организация в музеях и библиотеках тематических экспозиций и выставок, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны | сентябрь май | Быков В.Н. |
| 69. | Организация экскурсий учащейся молодежи к мемориалам, посвященным истории Великой Отечественной войны («Брестская крепость», «Курган Славы», «Хатынь», «Прорыв» и другие), туристических походов по местам боевой славы | в течение года | Быков В.Н. |
| 70. | Проведение «Уроков мужества» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и труда | в течение года | Быков В.Н. |
| 71. | Районная акция «Обелиск» | в течение года | Быков В.Н. |
| 72. | Участие коллективов учреждений образования в областных и районных праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков | в течение года | Быков В.Н. |
| 73. | Активизация тимуровского движения под девизом «Молодежь ветеранам» | в течение года | Щербач Т.В. |
| 74. | Организация и проведение акций ОО «БРСМ» «Мой подарок ветерану», «Забота», «Ветеран живет рядом», посвященных празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | в течение года | Быков В.Н., Щербач Т.В. |
| 75. | Проведение ежегодных историко-краеведческих программ молодежи, спартакиады среди допризывной и призывной молодежи по летнему и зимнему многоборью комплекса «Защитник Отечества», посвященных освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне | в течение года | Щербач Т.В. |
| 76. | Участие в республиканских патриотических акциях учащейся молодежи: - конкурс исследовательских работ «Вспомним их поименно»; - смотр-конкурс музеев боевой славы | в течение года | Щербач Т.В. |
| 77. | Организация сбора материалов и воспоминаний о комсомольцах-участниках Великой Отечественной войны, проведение встреч, круглых столов с ветеранами Великой Отечественной войны комсомольского движения на тему «Комсомольское движение во время Великой Отечественной войны» | в течение года | Щербач Т.В. |
| 78. | Продолжить традиционное шефство над сохранением и благоустройством воинских захоронений, установкой надгробий, памятников, обелисков, других мемориальных знаков, увековечивающих память погибших | в течение года | Щербач Т.В. |
| 79. | Посвятить трудовой семестр «Лето-2014» 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | с 1 мая по 30 сентября 2014 года, с 1 мая по 30 сентября 2015 года | Щербач Т.В. |
| 80. | Размещение на Интернет-портале «Молодежь Беларуси», Интернет-ресурсах ОО «БРСМ» информации об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | в течение года | Щербач Т.В. |
| 81. | Продолжить шефскую работу предприятий, учреждений, школ, молодежных организаций над ветеранами войны и оказанию им конкретной помощи | постоянно | Равовой В.У., Быков В.Н., Урбан И.Г. |