УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение председателя Лепельского районного исполнительного комитета

27.12.2023 № 509 р

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий по празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета | 2023-2025 годы по мере необходимости, не реже одного раза в полгода | организационный комитет |
| **Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | |
| 2 | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | январь-март 2024г.,  январь-март 2025г. | управление по труду, занятости и социальной защите населения, сельисполкомы, Лепельское районное объединение профсоюзов\* |
| 3 | Оказание помощи организационным структурам общественных организаций ветеранов в проведении ими мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны | 2024 - 2025 | отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, управление по труду, занятости и социальной защите населения, Лепельское районное объединение профсоюзов\* |
| 4 | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны, оказание им медицинской помощи | 2024- 2025 годы | УЗ «Лепельская ЦРБ» |
| 5 | Выполнение мероприятий по предоставлению инвалидам и участникам Великой Отечественной войны за счет средств PYП «Белтелеком» права на:  пользование услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь (местные и междугородные телефонные разговоры)  осуществление международных разговоров посредством сервисных телефонных карт номиналом 16 000 тарифных единиц  получение услуг телевидения ZALA PYП «Белтелеком» со скидкой 100 процентов на установочную и абонентскую плату | 1-5 июля 2024г., 7-11 мая 2025г.  1-3 июля 2024г.  7-9 мая 2025г.  2024-2025 годы | Лепельский участок электросвязи Глубокского зонального узла электросвязи Витебского филиала РУП Белтелеком |
| 6 | Правовое консультирование инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших узников мест принудительного содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками в 1941 — 1945 годах | 2024-2025годы | отдел юридический и по работе с обращениями граждан и юридических лиц |
| 7 | Проведение благотворительных акций «Доброе сердце — ветеранам», «Baша Победа — нaша свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь — ветеранам!», «Мой подарок ветерану!», «Никто не забыт, ничто не забыто» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами молодежных волонтерских отрядов | 2024-2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи,  отдел по образованию,  сельисполкомы,  Лепельское районное объединение профсоюзов\*  Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусский фонд мира»\*, Лепельская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* |
| 8 | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений | 2024-2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию, управление по труду, занятости и социальной защите населения, Лепельское районное объединение профсоюзов\*, сельисполкомы, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* |
| **Торжественно-праздничные мероприятия** | | | |
| 9 | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников районных и областных торжественных заседаний | 2024 - 2025 | сектор культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи |
| 10 | Награждение участников Великой Отечественной войны Почётными грамотами районного Совета депутатов, райисполкома | до 3 июля 2024г.  до 9 мая 2025г.. | Районный Совет депутатов, отдел организационно-кадровой работы |
| 11 | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших, юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2024-2025 годы | отдел организационно-кадровой работы, отдел идеологической работы и по делам молодежи, военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов, Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\* |
| 12 | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2024г.,  апрель 2025г. | управление по труду, занятости и социальной защите населения,  военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов, Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\* |
| 13 | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн, от имени Президента Республики Беларусь | май 2024, апрель-май 2025 | управление по труду, занятости и социальной защите населения, отдел организационно-кадровой работы, отдел идеологической работы и по делам молодежи, военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов |
| 14 | Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков в период празднования юбилейных дат | до 3 июля 2024г.  до 9 мая 2025г. | управление по труду, занятости и социальной защите населения, отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление по труду, занятости и социальной защите населения, военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов, Лепельское районное объединение профсоюзов\* |
| 15 | Проведение в дни празднования 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы. советского народа в Великой Отечественной войне:  возложения венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны  торжественных заседаний и праздничных  концертов  праздничных митингов, массовых гуляний  праздничного салюта в г. Лепеле | 3 июля 2024г.  8-9 мая 2025г.  1-2 июля 2024  7-8 мая 2025  3 июля 2024г., 9 мая 2025г.  3 июля 2024г.,  9 мая 2025г. | отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\*  сектор культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи  отдел идеологической работы и по делам молодежи,  сектор культуры  сектор культуры, РОЧС |
| 16 | Праздничное оформление города к 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | до 23 июня 2024г., до 30 апреля 2025г. | КУПП «Боровка», отдел идеологической работы и по делам молодежи,  сектор культуры |
| 17 | Выступления в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченные к празднованию 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май-июль 2024г., апрель-май 2025 | редакция районной газеты «Лепельскi край» |
| 18 | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничные мероприятий | июль 2024 г.,  май 2025 г | отдел внутренних дел |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества в сохранение памяти о жертвах войн | | | |
| 19 | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы надмогильных сооружений на воинских захоронениях, проведение трудовых акций, субботников | 2024 -2025 годы | отдел и идеологической работы и по делам молодежи, отделархитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, отдел по образованию, сектор культуры, сельисполкомы, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, |
| 20 | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны , и увековечение памяти о них | 2024 -2025 годы | военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов, отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию, сектор культуры, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* |
| 21 | Проведение поисково-исследовательских работ по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества | 2024 -2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию, сектор культуры, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\* |
| 22 | Обновление тематики экскурсионно-туристических маршрутов по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной | 2024 -2025 годы | сектор спорта и туризма, сектор культуры |
| 23 | Проведение республиканской акции «История Победы в моей семье» | 2024 - 2025 годы | Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\* |
| **Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия** | | | |
| 24 | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация показов художественных, хронико-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2024 - 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, редакция районной газеты «Лепельскi край» |
| 25 | Проведение патриотических акций, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2024 - 2025 годы | отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию, сектор культуры  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\* |
| 26 | Проведение и участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:  участие в телемарафоне с включением из районных центров Беларуси для трансляции рассказов о подпольном и партизанском движении в годы Великой Отечественной войны  проведение шествия поколений «Беларусь помнит»  участие в республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе — 80!»  проведение митингов-реквиемов «Вспомним героев священной войны»  проведение республиканской патриотической акции «Вальс Победы»  участие в республиканской акции «Всебелорусская молитва «За мир»  участие в республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы»  участие в республиканском фестивале народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»  проведение благотворительных концертов «Благодарная молодежь — ветеранам»  проведение циклов концертных программ патриотической направленности  участие в патриотическом проекте «Мой фильм о войне»  участие в патриотическом проекте «Их именами названы студенческие отряды»  участие в республиканском интернет-конкурсе патриотических фотографий  проведение квестов на тему партизанского движения с элементами исторической реконструкции событий военных лет  участия в республиканской спартакиаде среди молодежи по летнему многоборью «Защитник Отечества» и военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Бастионы мужества»  проведение районного туристического слета  участие в областном туристическом слете работающей молодежи | Июль 2024г.  Май 2025г.  9 мaя 2024 г.,  3 июля 2025 г  2024-2025 годы  3 июля 2024 г., 9 мая 2025 г.  9 мая 2024 г.,9 мая 2025г.  июль 2024 г., май 2025 г.  2024-2025 годы  2024-2025 годы  3 июля 2024 г, 9 мая 2025  2024 — 2025 годы  2024 — 2025 годы  2024 — 2025 годы  2024 — 2025 годы  2024 — 2025 годы  2024 – 2025 годы  Июнь-июль 2024  Июль 2024 | сектор культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи, редакция районной газеты «Лепельскi край», Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\*  отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, учреждения, организации, предприятия Лепельского района  отдел по образованию, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\* Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\*  сектор культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*, Лепельская районная организация общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»\*,Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\*  Лепельская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь»  отдел идеологической работы и по делам молодежи, Лепельское Благочиние  отдел идеологической работы и по делам молодежи, отдел по образованию, сектор культуры, военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов,  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*  сектор культуры, Лепельская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов\*, Лепельское районное объединение профсоюзов\*  сектор культуры, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*  сектор культуры  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ», сектор культуры, редакция районной газеты «Лепельскi край»  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ», отдел идеологической работы и по делам молодежи  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ», редакция районной газеты «Лепельскi край», отдел идеологической работы и по делам молодежи  Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ», отдел по образованию, сектор культуры  отдел по образованию, сектор спорт и туризма, военный комиссариат Лепельского и Ушачского районов, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»  сектор спорта и туризма, отдел идеологической работы и по делам молодежи, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\*  отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор спорта и туризма, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\* |
|  | участие в областных патриотических акциях учащейся молодежи:  областной гражданско-патриотической акции «Марафон памяти»  областном конкурсе рисунков «Помнить сердце велит»  областном конкурсе социальных проектов «Кто, если не мы!» | 2024 — 2025 годы | отдел по образованию, ЛГТАК, отдел идеологической работы и по делам молодежи, Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ»\* |
| 27 | Работа спортивной площадки «Победа в сердце каждого живет»(армреслинг, дартс, жим гири, шашки, шахматы)  Легкоатлетический забег «Лепельщина спортивная» на призы газеты «Лепельский край»  Районный чемпионат по футболу «Кубок вызова»  Памятный велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»  Спортивный праздник «Наши победы тебе, Беларусь!» | 2024-2025 (согласно плану сектора спорта и туризма) | сектор спорта и туризма |
| 28 |  |  |  |
|  | Оформление тематических выставок в библиотеках учреждений образования, тематических уголков и стендов в классах, фойе учреждений образования и т.д. | 2024-2025 годы | отдел по образованию, ЛГАТК |
|  | Проведение конкурсов детского творчества (конкурсы рисунков, поделок, плакатов, фотоколлажей, открыток, сочинений и т.д.) |  |  |
|  | Организация выставок творческих работ учащихся «Этот день победы», «Война глазами детей» и др. |  |  |
|  | Просмотр кинофильмов, включенных в перечень фильмов военно-патриотической тематики, рекомендованных к просмотру |  |  |
|  | Экскурсии по памятным местам Лепельщины («В память о войне», «Дорогами войны» и др.), в ГУК «Лепельский районный краеведческий музей» |  |  |
|  | Экскурсии по памятным местам Беларуси, посещение мемориальных комплексов «Хатынь», «Прорыв» и др.; музея истории Великой Отечественной войны и др. |  |  |
|  | Проведение виртуальных экскурсий («Хатынь», «Курган Славы», «Брестская крепость» и др.) |  |  |
|  | Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, их семьями |  |  |
|  | Велопробеги по памятным местам Лепельщины «Дорогами славных побед» |  |  |
|  | Проведение Уроков памяти, Уроков мужества (в том числе на базе школьных музеев, музейных комнат) |  |  |
|  | Проведение тематических воспитательных мероприятий (круглые столы, устные журналы, литературно-музыкальные композиции, классные и информационные часы) |  |  |
|  | проведение праздничных концертных программ, посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Победы советского народа в Великой Отечественной войне |  |  |
|  | Организация мини-митингов, митингов-реквиемов на местах захоронения, закрепленных за учреждениями образования. |  |  |
| 29 | Работа спортивной площадки «Победа в сердце каждого живет»(армреслинг, дартс, жим гири, шашки, шахматы)  Легкоатлетический забег «Лепельщина спортивная» на призы газеты «Лепельский край»  Районный чемпионат по футболу «Кубок вызова»  Памятный велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»  Спортивный праздник «Наши победы тебе, Беларусь!» | 2024-2025 (согласно плану сектора спорта и туризма) | Сектор спорта и туризма |
| 30 | Интеллектуальная викторина «Не забывай победы прошлых лет» | март –апрель 2024, 2025 |  |
|  | Конкурс на лучший логотип (символ) 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков | апрель –май 2024 | Лепельская районная организация общественного объединения «БРСМ», |
|  | Волонтерская акция «Неделя добрых сердец», направленная на помощь нуждающимся в повышенном внимании ветеранам ВОВ | май –июнь 2024, 2025 |  |
|  | Демонстрация художественных и хронико- документальных фильмов на тему Великой Отечественной войны | 2024-2025 годы | сектор культуры |
| **Международные мероприятия** | | | |
| 31 | участие делегации Лепельского района в работе Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» | июль 2024,  июль 2025 | отдел идеологической работы и по делам молодежи, сектор культуры, сектор спорта и туризма |