УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Всёстройинвест»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Иванов

30 мая 2024 года

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке

к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  испол-нения | Ответственный | Отметка о  выполнении |
| 1. | Провести проверку технического состояния средств измерений, систем автоматического регулирования и приборов учета тепловой энергии, при необходимости доукомплектовать. | июнь  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 2. | Провести гидравлические испытания тепловых сетей, водоподогревателей, гидравлические испытания и промывку трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции с оформлением актов. | июнь-июль  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 3. | Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры в ИТП, на тепловой сети и в котельной. | июнь-июль  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 4. | Провести работы по восстановлению тепловой изоляции тепловых сетей. | июль  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 5. | Провести техническое обслуживание оборудования котельной. | июнь-июль  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 6. | Провести техническое освидетельствование котлов. | июль  2024 года | Инженер-механик | *Вып.* |
| 7. | Провести ревизию электропроводки, осмотр и чистку ВРУ, щитов освещения от пыли и грязи. | июль  2024 года | Инженер-энергетик | *Вып.* |
| 8. | Провести испытания диэлектрических бот, перчаток и электроинструмента. | июнь  2024 года | Инженер-энергетик | *Вып.* |
| 9. | Проверить схемы внешнего электроснабжения на соответствие требованиям по надёжности электроснабжения. | июнь  2024 года | Инженер-энергетик | *Вып.* |
| 10. | Зарегистрировать паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП 2024/2025 года. | до 01.08.2024 | Начальник ПТО | *Вып.* |

*Примечание: отметка о выполнении проставляется вручную*

Начальник ПТО И.М.Литвин

