ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Стадион для жизни или спорт равных возможностей |
| 2. | Наименование организации | Учреждение образования «Лепельский государственный аграрно-технический колледж» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс-mail | 211174 Республика Беларусь, Витебская область г. Лепель, ул. Интернациональная, д.37 |
| 4. | Информация об организации | Учреждение образования основанное в 1974 г. |
| 5. | Руководитель организации | Лебедь Олег Валерьевич |
| 6. | Мененжер проекта | Стельмах Светлана Анатольевна |
| 7. | Прежняя помощь, получения от других иностранных источников | Первый проект |
| 8. | Требуемая сумма | 400 000$ |
| 9. | Софинансирование | Источник софинансирования |
| 10. | Срок проекта | 2020-2025гг. |
| 11. | Цель проекта | Создания комплекса «Стадион для жизни» (далее по тексту СЖ) – содействие развитию всех видов спорта в городе Лепеле и Лепельского района на 200 посадочных мест с беговой дорожкой. |
| 12. | Задачи проекта | * Создание спортивного комплекса развлечений; создание эффективной организационной инфраструктуры и базы для проведения тренировок и подготовки к соревнованиям по многочисленным видам спорта на различных уровнях (бег, лыжи, роликовые коньки, велосипедная прогулка, скандинавская ходьба, канатная дорога, стена для скалолазания), в том числе соревнования по футболу, волейболу, прыжкам и т.д.
* Создание условия для пропаганды всех видов спорта, здорового образа жизни молодежи, содействию развития гуманности и милосердия современной здоровой молодежи к людям с ограниченными возможностями, развитию волонтерской движения и к созданию спортивных секций для учащихся и инвалидов по зрению города Лепеля и Лепельского района
 |
| 13. |  Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Первый этап – организационныйЭтот этап (1.05.2020 – 1.05.2021) включал в себя:Организационные мероприятия на территории СЖ:* Стадион находится в ведомстве УО «ЛГАТК»;
* разработка концепции архитектурного проекта создания СЖ;
* подготовка технической и рабочей документации для проведения строительства объектов,
* проведение проектно-изыскательских работ на участке;
* формирование состава Попечительского и Организационного Комитетов;
* привлечение стратегических партнеров и потенциальных инвесторов СЖ;
* проведение работы по заключению договоров с партнерами в рамках проекта на проведение строительно-монтажных работ, поставку технологического оборудования;
* формирование круга стратегических партнеров по развертыванию СЖ;

Разработка проектной документации:* разработка концепции проекта СЖ;
* формирование спонсорских пакетов и экономико-математической модели их развития и договорного обеспечения;
* создание концептуальной экономико-математической модели развития проекта СЖ;
* разработка стратегии развития проекта на период 2020 – 2026 годы;
* разработка детальных бизнес-планов отдельных проектов СЖ;

Создание инфраструктуры проекта:* проведение финансового, производственного и инвестиционного планирования деятельности спортивного комплекса, системы мероприятий по подготовке волонтеров и людей с ограниченными возможностями с целью оптимального использования финансовых, инвестиционных и материально-технических ресурсов;
* начало формирования и подготовки команд;
* создание информационной службы проекта СЖ, подготовка и выпуск его официального сервера;
* разработка рабочей документации деятельности Организационного комитета и основных компаний;

Направления освоения капиталовложений:* проведение проектных работ, благоустройство территории СЖ;
* подготовка генерального плана строительства СЖ;
* оформление разрешительной документации на проведение строительных и земляных работ;
* создание официального сайта «Стадион для жизни» или «Спорт равных возможностей»;
* подготовка и издание информационных и рекламных материалов СЖ;
* выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта;
* начало строительства стадиона.

Второй этап –строительство.(1.05.2021 – 1.05.2024гг) Разработка проектной документации:* подготовка технической и рабочей документации для строительства объектов первого этапа развития СЖ и его инфраструктуры;
* подготовка инвестиционного меморандума этого этапа создания СЖ;
* оптимизация схемы внутреннего документооборота и движения финансовых ресурсов СЖ;
* поддержание актуальности детальных бизнес-планов объектов и бизнесов на территории СЖ.
* Основное строительство стадиона.

Третий этап- создание спортивного комплекса (1.05.2024 – 1.05.2026гг) включает в себя:Организационные мероприятия:* формирование команд управления всеми предприятиями СЖ и подбор персонала;
* формирование и организация деятельности СЖ на базе УО «ЛГАТК»;
* проведение регулярных соревнований различного уровня, мероприятий на территории СЖ, обеспечивающих его оптимальную загрузку;
* формирование окончательного состава стратегических партнеров по развитию СЖ

Направления освоения капиталовложений:* развитие и поддержание работоспособности объектов, созданных на первых двух этапах развития СЖ;

ввод в действие всех объектов капитального строительства СЖ. |
| 14. |  Обоснование проекта | Идея СЖ базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте и предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей занятий оздоровительной физической культуры практически всех слоев населения города Лепеля, Лепельского района и самих учащихся УО «ЛГАТК», сфере спорта и развлечений. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | В результате завершения проекта, СЖ и его инфраструктурные подразделения будут выполнять следующие функции:* среда для сотрудничества различных участников рынка спортивных и развлекательных продуктов и услуг, государством, бизнесом, научно-техническим и спортивным сообществом, инвесторами;
* интегратор потенциала участников проекта, партнеров и инвесторов;
* база для развития сети спортивных сооружений в городе Лепеле на основе организационной модели СЖ;
* экспертно-аналитический, консультационный, по вопросам развития спорта и отдыха, а так же рынка сопутствующих товаров и услуг;
* совместные тренировки волонтеров, учащихся и людей с ограниченными возможностями, проведение тренировок и подготовки к соревнованиям по многочисленным видам спорта на различных уровнях (бег, лыжи, роликовые коньки, велосипедная прогулка, скандинавская ходьба, канатная дорога, стена для скалолазания), в том числе соревнования по футболу, волейболу, прыжкам и проведение соревнований районного масштаба.
 |
| 16. | Бюджет | Начальная 400 000$ на I этап. На дальнейшее строительство нужна оценка специалистов. |