ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Стадион для жизни или спорт равных возможностей |
| 2. | Наименование организации | Учреждение образования «Лепельский государственный аграрно-технический колледж» |
| 3. | Физический и юридический адрес организации, телефон, факс-mail | 211174 Республика Беларусь, Витебская область  г. Лепель, ул. Интернациональная, д.37 |
| 4. | Информация об организации | Учреждение образования основанное в 1974 г. |
| 5. | Руководитель организации | Лебедь Олег Валерьевич |
| 6. | Мененжер проекта | Стельмах Светлана Анатольевна |
| 7. | Прежняя помощь, получения от других иностранных источников | Первый проект |
| 8. | Требуемая сумма | 400 000$ |
| 9. | Софинансирование | Источник софинансирования |
| 10. | Срок проекта | 2020-2025гг. |
| 11. | Цель проекта | Создания комплекса «Стадион для жизни» (далее по тексту СЖ) – содействие развитию всех видов спорта в городе Лепеле и Лепельского района на 200 посадочных мест с беговой дорожкой. |
| 12. | Задачи проекта | * Создание спортивного комплекса развлечений; создание эффективной организационной инфраструктуры и базы для проведения тренировок и подготовки к соревнованиям по многочисленным видам спорта на различных уровнях (бег, лыжи, роликовые коньки, велосипедная прогулка, скандинавская ходьба, канатная дорога, стена для скалолазания), в том числе соревнования по футболу, волейболу, прыжкам и т.д. * Создание условия для пропаганды всех видов спорта, здорового образа жизни молодежи, содействию развития гуманности и милосердия современной здоровой молодежи к людям с ограниченными возможностями, развитию волонтерской движения и к созданию спортивных секций для учащихся и инвалидов по зрению города Лепеля и Лепельского района |
| 13. | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | Первый этап – организационный Этот этап (1.05.2020 – 1.05.2021) включал в себя:  Организационные мероприятия на территории СЖ:   * Стадион находится в ведомстве УО «ЛГАТК»; * разработка концепции архитектурного проекта создания СЖ; * подготовка технической и рабочей документации для проведения строительства объектов, * проведение проектно-изыскательских работ на участке; * формирование состава Попечительского и Организационного Комитетов; * привлечение стратегических партнеров и потенциальных инвесторов СЖ; * проведение работы по заключению договоров с партнерами в рамках проекта на проведение строительно-монтажных работ, поставку технологического оборудования; * формирование круга стратегических партнеров по развертыванию СЖ;   Разработка проектной документации:   * разработка концепции проекта СЖ; * формирование спонсорских пакетов и экономико-математической модели их развития и договорного обеспечения; * создание концептуальной экономико-математической модели развития проекта СЖ; * разработка стратегии развития проекта на период 2020 – 2026 годы; * разработка детальных бизнес-планов отдельных проектов СЖ;   Создание инфраструктуры проекта:   * проведение финансового, производственного и инвестиционного планирования деятельности спортивного комплекса, системы мероприятий по подготовке волонтеров и людей с ограниченными возможностями с целью оптимального использования финансовых, инвестиционных и материально-технических ресурсов; * начало формирования и подготовки команд; * создание информационной службы проекта СЖ, подготовка и выпуск его официального сервера; * разработка рабочей документации деятельности Организационного комитета и основных компаний;   Направления освоения капиталовложений:   * проведение проектных работ, благоустройство территории СЖ; * подготовка генерального плана строительства СЖ; * оформление разрешительной документации на проведение строительных и земляных работ; * создание официального сайта «Стадион для жизни» или «Спорт равных возможностей»; * подготовка и издание информационных и рекламных материалов СЖ; * выполнение работ по технико-экономическому обоснованию проекта; * начало строительства стадиона.  Второй этап –строительство. (1.05.2021 – 1.05.2024гг)  Разработка проектной документации:   * подготовка технической и рабочей документации для строительства объектов первого этапа развития СЖ и его инфраструктуры; * подготовка инвестиционного меморандума этого этапа создания СЖ; * оптимизация схемы внутреннего документооборота и движения финансовых ресурсов СЖ; * поддержание актуальности детальных бизнес-планов объектов и бизнесов на территории СЖ. * Основное строительство стадиона.  Третий этап- создание спортивного комплекса (1.05.2024 – 1.05.2026гг) включает в себя:  Организационные мероприятия:   * формирование команд управления всеми предприятиями СЖ и подбор персонала; * формирование и организация деятельности СЖ на базе УО «ЛГАТК»; * проведение регулярных соревнований различного уровня, мероприятий на территории СЖ, обеспечивающих его оптимальную загрузку; * формирование окончательного состава стратегических партнеров по развитию СЖ   Направления освоения капиталовложений:   * развитие и поддержание работоспособности объектов, созданных на первых двух этапах развития СЖ;   ввод в действие всех объектов капитального строительства СЖ. |
| 14. | Обоснование проекта | Идея СЖ базируется на концентрации комплекса специализированных услуг в одном месте и предполагает формирование инфраструктуры, обеспечивающей занятий оздоровительной физической культуры практически всех слоев населения города Лепеля, Лепельского района и самих учащихся УО «ЛГАТК», сфере спорта и развлечений. |
| 15. | Деятельность после окончания проекта | В результате завершения проекта, СЖ и его инфраструктурные подразделения будут выполнять следующие функции:   * среда для сотрудничества различных участников рынка спортивных и развлекательных продуктов и услуг, государством, бизнесом, научно-техническим и спортивным сообществом, инвесторами; * интегратор потенциала участников проекта, партнеров и инвесторов; * база для развития сети спортивных сооружений в городе Лепеле на основе организационной модели СЖ; * экспертно-аналитический, консультационный, по вопросам развития спорта и отдыха, а так же рынка сопутствующих товаров и услуг; * совместные тренировки волонтеров, учащихся и людей с ограниченными возможностями, проведение тренировок и подготовки к соревнованиям по многочисленным видам спорта на различных уровнях (бег, лыжи, роликовые коньки, велосипедная прогулка, скандинавская ходьба, канатная дорога, стена для скалолазания), в том числе соревнования по футболу, волейболу, прыжкам и проведение соревнований районного масштаба. |
| 16. | Бюджет | Начальная 400 000$ на I этап. На дальнейшее строительство нужна оценка специалистов. |